香港金钱服务经营者（MSO）牌照申请注册服务商业报价函

Hong Kong Money Service Operator Licence Application Proposal

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 致 | [客户公司名称] |
| 由 | 仁港永胜（香港）有限公司（Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited） |
| 联系人 | 唐生（唐上永｜Tang Shangyong），业务经理｜合规与监管许可负责人 |
| 日期 | 2026年4月28日 |
| 报价编号 | RGYS-MSO-20260428-01 |
| 项目名称 | 香港金钱服务经营者（MSO）牌照从零申请注册服务 |

尊敬的客户：感谢贵司考虑委托仁港永胜协助办理香港金钱服务经营者（Money Service Operator，MSO）牌照申请注册服务。根据香港海关金钱服务经营者发牌制度，任何拟在香港以业务形式经营货币兑换服务及/或汇款服务的人士，均须按照《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（AMLO，Cap.615）向海关关长申领MSO牌照。仁港永胜将以监管申请实务、AML/CTF合规体系建设、业务计划书撰写、适当人选审查辅导、处所合规及监管问询应对为核心，为贵司提供从零筹备至递交申请及获批上线的全流程专业支持。

# 一、服务范围

| 阶段 | 服务项目 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 立项及申请可行性评估 | 业务边界及牌照路径确认 | 梳理贵司拟开展的货币兑换、汇款、跨境收付款、线上/线下渠道及代理安排，判断服务范围是否落入MSO监管范围，并确定申请服务类型及经营模式。 |
| 股权及适当人选预审 | UBO、董事及关键人员合规预评估 | 审阅拟申请主体、股东、董事、最终拥有人、资金来源及财富来源初步资料，识别适当人选审查、SoF/SoW、声誉及财务稳健性风险点。 |
| 申请文件编制 | 业务计划书及财务预测 | 按香港海关申请要求协助撰写业务计划、目标客户、服务流程、交易场景、收费模式、资金流、合作机构、风险控制及财务预测说明。 |
| AML/CTF制度包 | 合规政策、程序及表格 | 编制CDD/EDD、持续监控、制裁名单筛查、STR、记录保存、员工培训、独立审查、第三方付款、代理及外包管理等制度文件。 |
| 处所及系统支持 | 处所合规、台账及演示材料 | 就指定营业处所、档案存放、客户接待、交易记录、筛查系统、报表样例及现场核查要点提供整改建议及演示脚本。 |
| 递交及监管沟通 | 申请递交与RFI补件 | 协助整理申请表、附件清单及证明文件，并协助处理海关多轮问询、补件、会面、核验、处所视察及系统演示准备。 |
| 获批后上线 | 培训及合规启动 | 协助建立续牌、变更、申报及内审日历，提供首次员工AML/CTF培训提纲、合规台账模板及上线前自查建议。 |

# 二、预计办理周期

在客户资料完整、股权结构清晰、处所及系统配合及时的情况下，香港MSO牌照从零申请通常建议预留约12个月左右。其中，立项与架构方案通常为1至2个月，文件编制、处所与系统落地通常为2至3个月，递交后海关审查、会面、处所核验及RFI回复通常为6至8个月，获批及上线准备约1个月左右。实际周期将视申请主体背景、董事及UBO适当人选审查、资料完整度、监管问询轮次、处所准备程度及香港海关当期处理进度而定。

| 阶段 | 建议周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 立项与架构方案 | 1至2个月 | 确认业务边界、申请主体、UBO穿透、处所、人员及外包安排。 |
| 文件编制、处所与系统落地 | 2至3个月 | 完成业务计划书、AML/CTF制度、财务预测、内部表格、演示脚本及申请附件。 |
| 海关审查、会面、处所核验与RFI回复 | 6至8个月 | 由香港海关独立审查，期间可能涉及多轮补件、会面、处所核验及能力评核准备。 |
| 获批及上线准备 | 1个月左右 | 展示牌照、员工培训、建立合规日历、完成银行及合作伙伴合规对接。 |

# 三、专业服务费及政府费用

本报价为MSO牌照从零申请注册顾问服务的专业服务费。新申请服务费为HKD 480,000，仅为仁港永胜专业服务费，不包括香港海关政府费用、公司注册/秘书服务、办公室租赁及装修、银行开户费用、IT系统费用、反洗黑钱系统及筛查工具费用、合规主任薪酬、审计、会计、翻译、公证、快递、差旅及其他第三方费用。

| 收费项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仁港永胜专业服务费 | HKD 480,000 | 仅服务费，包含本报价函所列MSO从零申请顾问服务、文件编制、RFI补件支持及获批后上线启动辅导；不含政府费用、银行开户费用、IT及反洗黑钱费用、合规主任薪酬、租金及第三方费用。 |
| 香港海关政府费用 | 按实际缴纳 | 由客户承担并按香港海关最新收费标准缴纳；如由仁港永胜代垫，客户须在付款前预付或实报实销。 |
| 第三方费用 | 按实际发生 | 包括但不限于公司秘书、会计审计、办公场地、IT系统、银行开户、翻译、公证、法律意见、邮寄及差旅等。 |

除上述仁港永胜专业服务费外，申请人还应预留合规主任、办公处所、银行开户、IT及反洗黑钱系统等运营及落地成本。以下费用为项目预算参考，实际金额需按申请人业务规模、处所标准、系统供应商及人选背景另行确认。

| 其他成本项目 | 预算口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合规主任 | HKD 25,000至40,000/月 | 具体薪酬需根据人选资历、是否全职、职责范围及客户业务复杂程度洽谈。 |
| 房屋/办公室租金 | 每年不超过HKD 120,000 | 仁港永胜可根据申请人预算协助寻找合适处所，最终以实际租约及处所合规要求为准。 |
| 银行开户费用 | 按实际发生 | 包括银行服务费、顾问协助费、见证/认证及银行要求的其他成本。 |
| IT及反洗黑钱费用 | 按实际发生 | 包括交易记录系统、客户档案管理、制裁名单筛查、交易监控、数据备份及网络安全等。 |

| 政府费用项目 | 2026年5月15日前费用 | 2026年5月15日起建议/修订费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请批给牌照 | HKD 3,310 | HKD 3,810 | 首次申请MSO牌照。 |
| 每多一个营业处所 | HKD 2,220 | HKD 2,440 | 适用于额外营业处所。 |
| 每名适当人选审查人士 | HKD 860 | HKD 945 | 适用于董事、最终拥有人、合伙人等须审查人士。 |
| 续牌申请 | HKD 790 | HKD 910 | 每两年续牌时适用。 |
| 新增营业处所 | HKD 2,220 | HKD 2,440 | 持牌后申请加入新处所时适用。 |

# 四、付款条件

| 付款节点 | 比例 | 金额 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期款 | 50% | HKD 240,000 | 双方签署服务协议后3个工作日内支付，作为项目启动、立项预审及文件编制启动费用。 |
| 第二期款 | 30% | HKD 144,000 | 业务计划书、AML/CTF制度包及主要申请文件基本完成，并准备正式递交香港海关前支付。 |
| 尾款 | 20% | HKD 96,000 | 海关发出原则性批准、正式批准或进入最终获批交付阶段时支付；尾款付清后移交最终版文件包及上线支持资料。 |

如客户因自身原因暂停、撤回申请或未能及时提供真实、完整、有效资料，已完成阶段对应费用不予退还。如申请因监管独立判断、客户背景、资金来源、处所、业务模式、资料真实性、适当人选审查或其他非仁港永胜可控制因素未获批准，仁港永胜不承担监管审批结果保证责任，但将按已签服务协议约定尽职协助客户进行解释、补件及整改。

# 五、客户需配合提供的主要资料

贵司需配合提供公司注册资料、股东及董事资料、最终拥有人资料、组织架构图、资金来源及财富来源说明、业务模式说明、预计客户类型及交易场景、银行及合作伙伴资料、拟经营处所资料、IT系统及记录保存安排、关键人员履历、过往监管及刑事记录声明、财务预算及其他香港海关可能要求的证明文件。仁港永胜将根据项目进度向贵司发送详细资料清单。

# 六、报价有效期及保密

本报价自出具日起14日内有效。本函及附件所载内容仅供贵司内部评估、采购审批及CDD用途，未经仁港永胜书面同意，不得向与本项目无关的第三方披露。正式服务内容、付款安排、责任边界及保密义务，以双方最终签署的服务协议为准。

# 七、声明

仁港永胜作为专业合规咨询服务商，负责协助客户准备牌照申请材料、建立合规体系、梳理业务结构并应对监管问询；香港MSO牌照的审批权归香港海关及相关主管机关，任何申请结果均以监管机构最终决定为准。本报价函不构成法律意见、监管批准承诺或财务承诺。

此致
敬礼

仁港永胜（香港）有限公司
Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited

唐生（唐上永｜Tang Shangyong）
业务经理｜合规与监管许可负责人
WhatsApp：+852 9298 4213
微信：+86 159 2000 2080
邮箱：Drew@cnjrp.com
官网：https://www.jrp-hk.com/

# 监管参考

香港海关金钱服务经营者牌照系统、香港海关MSO监管页面、香港海关申请费用PDF，以及立法会《建议调整〈打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例〉附表3所订明的费用》资料文件。